## 課題と状況
課題と状況
1 課題: | ADHDの自動判定アプリケーションの開発
(下記、1-1での開発が難しいと判断した場合は、1-2の開発とする。)
| 1-1 開発内容1: | パソコンのカメラで写す表情や顔の動きから発達障害の一種であるADHD(注1)かどうかを自動で判断するアプリケーションの開発
|  | 1-1-1. 使用技術: |  | CNN
| 参考資料: | http://www.cs.nott.ac.uk/~psxsj3/publications/fg2017.pdf
| 1-2 開発内容2: | fMRIとsMRIなどの脳画像からADHDかどうかを自動で判断するアプリケーションの開発
|  | 1-2-1. 使用技術: |  | CNN
| 参考資料: | https://ieeexplore.ieee.org/document/8067637/
(注1) ADHDとは脳の発達障害の一種である「注意欠如・多動症 / 注意欠如・多動性障害」のことで、英語の「Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder」の頭文字をとった名称である。 ADHDの一般的な症状として、幼少期における落ち着きのなさ、集中力の欠如などが挙げられる。
2 状況 | 2018年4月22日(日)まで: |  | 完了タスク: | ・課題の特定、スケジュールとタスクの洗い出し
|  |  | 継続タスク: | ・上記、1-1で開発するためのデータセットの入手 ・1-1の参考資料の論文の作者にメールを送付(4/20)し、Quoraにも投稿(4/21)ながらインターネットでも検索中 [完了目処: 4月23日(日)] ・上記、1-2で開発するためのデータセットは入手済み(4/15)
| 2018年4月23日(月): |  | 開始タスク: | ・使用技術の特定
|  |  | 完了タスク: | ・開発内容2で対応することで決定(開発内容1のためのデータセットが入手できなかったため)
|  |  | 継続タスク: | ・開発内容1のデータセットの入手(今後の開発発生を考慮)
| 2018年4月24日(火): |  | 完了タスク: | ・使用技術の特定
| 2018年4月28日(土)まで: |  | 完了タスク: | ・使用技術の変更 - [変更前]ウェブサービス [変更後]ウェブに公開しダウンロードして利用するアプリケーション ・業務フロー図の作成 ・スケジュールの見直し - [変更前]アプリケーションの構築を中間発表まで [変更後] アプリケーションの構築を最終発表までとし中間発表までに学習モデルの構築
| 2018年4月29日(日): |  | 完了タスク: | ・要件定義書の作成
|  |  | 開始タスク | ・システム設計書-学習モデルの作成
| 2018年4月30日(月): |  | 継続タスク: | ・システム設計書-学習モデルの作成
ネクストステップ
| 2018年5月1日(火)まで: |  | 継続タスク | ・システム設計書-学習モデルの作成

## 全体スケジュール
全体スケジュール
スコープ | フェーズ |  | ワーク |  | ワークパッケージ(WP) |  | 先行WP | 開始日 | 終了日 | 状況 | 4月 | [12 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月
[11 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
中間発表 | 1 | 計画 | 1-1 | スケジューリング | 1-1-1 | スケジュールの作成 | - | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 完
|  |  | 1-2 | タスクの洗い出し | 1-2-1 | タスクの洗い出し | - | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 完
|  |  | 1-3 | モデルの選定 | 1-3-1 | データ取得の可否判断 | 1-1-1/1-2-1 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 完
[5 empty] | 1-3-2 | 使用技術の特定 | 1-3-1 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 完
| 2 | 要件定義 | 2-1 | 要件定義書の作成 | 2-1-1 | 要件定義書の作成 | 1-3-2 | 2018-04-25 | 2018-04-29 | 完
| 3 | 設計 | 3-1 | システム設計書の作成 | 3-1-1 | システム設計書の作成 - 学習モデル | 2-1-1 | 2018-04-29 | 2018-05-04 | bar: 4月 30 to 5月 4
[5 empty] | 3-1-2 | システム設計書の作成 - ユーザインターフェース | 2-1-1 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | bar: 5月 5 to 5月 6
| 4 | 開発 | 4-1 | コーディング・単体テスト | 4-1-1 | 予測モデルのコーディング | 3-1-1 | 2018-05-07 | 2018-05-20 | bar: 5月 7 to 5月 20
[5 empty] | 4-1-2 | 予測モデルの単体テストと改善 | 4-1-1 | 2018-05-19 | 2018-05-25 | bar: 5月 19 to 5月 25
卒業発表 |  |  |  |  | 4-1-3 | ユーザインターフェースのコーディング | 3-1-2 | 2018-05-26 | 2018-06-03 | bar: 5月 26 to 6月 3
[5 empty] | 4-1-4 | ユーザインターフェースの単体テスト | 4-1-3 | 2018-06-02 | 2018-06-10 | bar: 6月 2 to 6月 10
| 5 | 検証 | 5-1 | 結合テスト | 5-1-1 | 結合テスト | 4-1-2/4-1-4 | 2018-06-11 | 2018-06-17 | bar: 6月 11 to 6月 17
| 6 | 導入 | 6-1 | プレゼンテーション | 6-1-1 | プレゼンテーション資料の作成 | 5-1-1 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | bar: 6月 18 to 6月 22
[5 empty] | 6-1-2 | プレゼンテーションの実施 | 6-1-1 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | bar: 6月 23

## 使用技術
使用技術
1 | 使用データ | ADHDのラベル付きsMRI(構造的MRI)とfMRI(機能的MRI)の画像データ
2 | 使用技術 | 2-1 | 概要 | 学習モデルに3D CNNを使用し、ウェブ上に公開し、利用者が個人のパソコンにダウンロードして利用するアプリケーション
|  | 2-2 | 学習モデル | 2-2-1 | 概要 | 3D CNN - Convolutional Layers / Max Pooling Layers / Fully Connected Layer / Softmax Layer
|  |  |  | 2-2-2 | プログラミング言語 | Python - ver3.6.4
|  |  |  | 2-2-3 | ライブラリ/API(補足1) | TensorFLow - ver1.5.0 - TBD
Keras - ver??? - TBD
|  |  |  | 2-2-4 | 開発環境 | macOS High Sierra - ver10.13.4
Ubuntu - ver16.04 - TBD
Anaconda - ver5.0.1 - TBD
NVIDIA GeForce 1050 - TBD
CUDA - ver9.0 - TBD
cuDNN - ver7.0.6 - TBD
|  | 2-3 | ユーザインターフェース | 2-3-1 | 概要 | トップページ、MRI画像アップロードページ、予測実行ボタン、結果表示
|  |  |  | 2-3-2 | プログラミング言語 | Flask - ver0.12
|  |  |  | 2-3-3 | ライブラリ/API | TBD
|  |  |  | 2-3-4 | 開発環境 | macOS High Sierra - ver10.13.4
* | 補足 | ① | API(Application Programming Interface)とは外部のアプリケーションから当該アプリケーションを呼び出すためのインターフェースのこと。ライブラリは提供する機能を外部のプログラムから呼び出せるようにまとめられているモジュール群のこと。 参考資料: http://pgpg-sou.hatenablog.com/entry/2013/10/17/014053
|  |  | 参考資料: | http://pgpg-sou.hatenablog.com/entry/2013/10/17/014053

## 補足
2018-04-29 | 中尾さんからのアドバイス
ADHDでのMRIの検索の必要性はどれくらいか
プレゼンではADHDとその治療についてわかりやすくて説明する
ビジネスとしてどれくらいの精度が必要か
他の医療分野ではどの様にAIを利用しているのか
精度が出なくてもセグメンテーションして、部位を特定してそこに原因があるか見て診断につなげることも可能か

## 旧_全体スケジュール (4月24まで)
全体スケジュール
スコープ | フェーズ |  | ワーク |  | ワークパッケージ(WP) |  | 先行WP | 開始日 | 終了日 | 状況 | 4月 | [12 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月
[11 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
中間発表 | 1 | 計画 | 1-1 | スケジューリング | 1-1-1 | スケジュールの作成 | - | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 完
|  |  | 1-2 | タスクの洗い出し | 1-2-1 | タスクの洗い出し | - | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 完
|  |  | 1-3 | モデルの選定 | 1-3-1 | データ取得の可否判断 | 1-1-1/1-2-1 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 中
[5 empty] | 1-3-2 | 使用技術の特定 | 1-3-1 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 中 | bar: 4月 24
| 2 | 要件定義 | 2-1 | 要件定義書の作成 | 2-1-1 | 要件定義書の作成 | 1-3-2 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | bar: 4月 25 to 4月 26
| 3 | 設計 | 3-1 | システム設計書の作成 | 3-1-1 | システム設計書の作成 - 学習モデル | 2-1-1 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | bar: 4月 27 to 4月 28
[5 empty] | 3-1-2 | システム設計書の作成 - ユーザインターフェース | 2-1-1 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | bar: 4月 29 to 4月 30
| 4 | 開発 | 4-1 | コーディング・単体テスト | 4-1-1 | 予測モデルのコーディング | 3-1-1 | 2018-05-01 | 2018-05-11 | bar: 5月 1 to 5月 11
[5 empty] | 4-1-2 | 予測モデルの単体テストと改善 | 4-1-1 | 2018-05-07 | 2018-05-11 | bar: 5月 7 to 5月 11
[5 empty] | 4-1-3 | ユーザインターフェースのコーディング | 3-1-2 | 2018-05-12 | 2018-05-20 | bar: 5月 12 to 5月 20
[5 empty] | 4-1-4 | ユーザインターフェースの単体テスト | 4-1-3 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | bar: 5月 19 to 5月 20
| 5 | 検証 | 5-1 | 結合テスト | 5-1-1 | 結合テスト | 4-1-2/4-1-4 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | bar: 5月 21 to 5月 25
| 6 | 導入 | 6-1 | プレゼンテーション | 6-1-1 | プレゼンテーション資料の作成 | 5-1-1 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | bar: 5月 24 to 5月 25
[5 empty] | 6-1-2 | プレゼンテーションの実施 | 6-1-1 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | bar: 5月 26
卒業発表
TBD